## Sheet1
2026년 우기 급경사지 안전점검 결과(고령군)
① 급경사지 안전점검 대상 | [15 empty] | ② 안전점검 | [10 empty] | ③ 후속 조치 | [15 empty] | 비고
연번 | 급경사지명 | 관리번호 | 위 치 |  |  |  |  | 용도 (비탈면 보호 목적) |  | 분류 | 제 원 |  |  |  |  | 점검결과 | [10 empty] | 조치 현황(건) | [12 empty] | 조치 현황 중 "미완료" 건에 대한 조치계획
|  |  | 시·도 | 시.군.구 | 읍·면·동 | 리·동 | 지번 | 종류 (선택) |  | 유형 (선택) | 구조 (중복선택) | 종단길이(m) | 최고수직고(m) | 평균경사(°) | 붕괴이력 | 안전점검일자(YY-MM-DD) | 급경사지 정보시스템 점검결과 입력일 (YY-MM-DD) | 점검 주요내용 | 안전점검결과(선택, 안전 : 지적 0개, 불안전 : 지적 1개 이상) | [7 empty] | 계 (A+B) * 지적건수와 동일 | 완료(건) (A) | [5 empty] | 미완료(건) (B) | [5 empty] | 계(건) * 미완료 건수와 동일 | 조치 계획
[9 empty] | 종류 중 기타 선택 시 상세작성 | [32 empty] | 완료 예정일 (~M월)
안전점검결과 중 "불안전" 건에 대한 지젹 현황
[20 empty] | 지적 건수(건) | 지적내용 | 지적사항 조치계획(자동) | [6 empty] | 완료 현황(자동) | [5 empty] | 미완료 현황(자동)
[23 empty] | 응급처치(선택) | 보수보강계획(선택) | 정밀조사 필요(선택) | 긴급안전조치 필요(선택) |  |  |  | 응급처치(중복선택) | 보수보강(중복선택) | 정밀조사 (선택) | 긴급안전조치(선택) : 관계인 안전점검 결과 통보 등 |  |  | 응급처치(중복선택) | 보수보강계획(중복선택) | 정밀조사 (선택) | 긴급안전조치(선택) : 관계인 안전점검 결과 통보 등
총계 | 105 | [6 empty] | 105 |  | 105 | [8 empty] | 2 | 3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 도로2 | 4783000002 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 외리 | 산 41-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 300 | 7 | 38 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | 도로3 | 4783000003 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 내곡리 | 산 50 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 1300 | 40 | 50 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3 | 도로4 | 4783000004 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 내곡리 | 산 1-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 300 | 6 | 55 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4 | 장기 | 4783000069 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 장기리 | 산 20-2 | 기타 | 테니스장 | 자연비탈면 | 암반 | 200 | 38 | 78 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
5 | 경북 고령 대가야 헌문 N1지구 | 4783000081 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 헌문리 | 산10 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 20 | 80 | 69 | 해당없음 | 2026-08-12 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
6 | 경북 고령 대가야 내곡 N1지구 | 4783000118 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 내곡리 | 산59-3 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 22 | 166 | 60 | 해당없음 | 2026-08-12 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7 | 경북 고령 대가야 내곡 N2지구 | 4783000112 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 내곡리 | 산51-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 28 | 90 | 57 | 해당없음 | 2026-08-12 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | 경북 고령 대가야 중화 N1지구 | 4783000113 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 중화리 | 산6-8 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 12 | 158 | 60 | 해당없음 | 2026-08-12 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
9 | 도로10 | 4783000010 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 옥계리 | 산 134 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 100 | 6 | 50 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
10 | 도로11 | 4783000011 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 옥계리 | 산200 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 165 | 10 | 65 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
11 | 도로5 | 4783000005 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산126-7 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 163 | 15 | 70 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
12 | 도로6 | 4783000006 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산126 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 140 | 12 | 61 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
13 | 도로7 | 4783000007 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산98-5 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 67 | 9 | 53 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
14 | 도로8 | 4783000008 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산97-5 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 115 | 80 | 41 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
15 | 도로9 | 4783000009 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 옥계리 | 산150-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 125 | 8 | 58 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 | 경북 고령 덕곡 반성 N1지구 | 4783000116 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 반성리 | 901 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 14 | 61 | 58 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
17 | 경북 고령 덕곡 가륜 N1지구 | 4783000121 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 가륜리 | 산25-3 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 75 | 7 | 63 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
18 | 경북 고령 덕곡 노 N1지구 | 4783000122 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산126-7 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 55 | 9 | 66 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
19 | 경북 고령 덕곡 반성 N2지구 | 4783000124 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 반성리 | 887 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 140 | 9 | 64 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
20 | 경북 고령 덕곡 반성 N3지구 | 4783000125 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 반성리 | 산55 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 87 | 10 | 68 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | 경북 고령 덕곡 예 N1지구 | 4783000123 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 예리 | 산54-6 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 41 | 7 | 79 | 해당없음 | 2026-08-11 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
22 | 도로12 | 4783000012 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 봉평리 | 산 79-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 50 | 9 | 70 | 해당없음 | 2026-08-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
23 | 도로13 | 4783000013 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산 91 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 30 | 7 | 70 | 해당없음 | 2026-08-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
24 | 도로14 | 4783000014 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산 41 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 70 | 9 | 70 | 해당없음 | 2026-08-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
25 | 도로15 | 4783000015 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산 34-4 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 80 | 13 | 70 | 해당없음 | 2026-08-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
26 | 산림경영6 | 4783000053 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 운산리 | 산 91 | 주택 |  | 인공비탈면 | 암반 | 200 | 140 | 70 | 해당없음 | 2026-08-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
27 | 지자체(경상북도)1 | 4783000038 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 봉평리 | 산 69-8 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 150 | 14 | 70 | 해당없음 | 2026-08-06 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
28 | 지자체(경상북도)2 | 4783000039 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 신간리 | 산 135-8 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 200 | 9 | 70 | 해당없음 | 2026-08-06 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
29 | 경북 고령 운수 팔산 N1지구 | 4783000100 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 팔산리 | 산118-3 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 15 | 266 | 66 | 해당없음 | 2026-08-06 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
30 | 경북 고령 운수 대평 N1지구 | 4783000130 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산215-4 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 120 | 8 | 61 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
31 | 경북 고령 운수 대평 N2지구 | 4783000129 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산211-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 157 | 12 | 55 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
32 | 경북 고령 운수 대평 N3지구 | 4783000127 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산218-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 78 | 12 | 59 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
33 | 경북 고령 운수 대평 N4지구 | 4783000128 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산217-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 150 | 15 | 67 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
34 | 경북 고령 운수 대평 N5지구 | 4783000126 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산217-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 110 | 10 | 53 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
35 | 경북 고령 운수 월산 N1지구 | 4783000133 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 월산리 | 산11-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 295 | 12 | 61 | 해당없음 | 2026-08-12 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
36 | 경북 고령 운수 월산 N2지구 | 4783000132 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 월산리 | 산1-8 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 112 | 25 | 71 | 해당없음 | 2026-08-12 | 2026-10-01 |  | 불안전 | 1 | 낙석, 보호시설 훼손 등 | 보수보강계획 | X | O | X | X | 1 | 1 | 보수보강 |  | 낙석방지망 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
37 | 경북 고령 운수 월산 N3지구 | 4783000131 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 월산리 | 산5-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 59 | 18 | 61 | 해당없음 | 2026-08-12 | 2026-10-01 |  | 불안전 | 1 | 배수로막힘 | 응급처치 | O | X | X | X | 1 | 1 | 응급처치 | 배수로정비 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
38 | 도로16 | 4783000016 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 삼대리 | 272 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 100 | 7 | 50 | 해당없음 | 2026-09-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
39 | 도로17 | 4783000017 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 삼대리 | 340 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 400 | 6 | 60 | 해당없음 | 2026-09-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
40 | 도로18 | 4783000018 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 삼대리 | 340-9 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 105 | 6 | 60 | 해당없음 | 2026-09-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
41 | 도로19 | 4783000019 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 오곡리 | 745 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 275 | 13 | 57 | 해당없음 | 2026-09-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
42 | 도로20 | 4783000020 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 고탄리 | 산 94-8 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 100 | 7 | 60 | 해당없음 | 2026-09-02 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
43 | 도로21 | 4783000021 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 고탄리 | 산 92-4 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 160 | 15 | 60 | 해당없음 | 2026-09-02 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
44 | 경북 고령 성산 삼대 N2지구 | 4783000103 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 삼대리 | 340-23 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 25 | 158 | 57 | 해당없음 | 2026-09-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
45 | 경북 고령 성산 삼대 N1지구 | 4783000102 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 삼대리 | 340-21 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 17 | 197 | 66 | 해당없음 | 2026-09-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
46 | 경북 고령 성산 오곡 N1지구 | 4783000101 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 오곡리 | 106 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 23 | 125 | 64 | 해당없음 | 2026-09-03 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
47 | 경북 고령 성산 박곡 N1지구 | 4783000120 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 박곡리 | 산82-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 124 | 10 | 64 | 해당없음 | 2026-09-02 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
48 | 경북 고령 성산 고탄 N1지구 | 4783000137 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 고탄리 | 산91-4 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 85 | 50 | 45 | 해당없음 | 2026-09-02 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
49 | 경북 고령 성산 고탄 N2지구 | 4783000134 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 고탄리 | 산92-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 214 | 11 | 71 | 해당없음 | 2026-09-02 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
50 | 경북 고령 성산 고탄 N3지구 | 4783000135 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 고탄리 | 산91-4 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 81 | 7 | 62 | 해당없음 | 2026-09-02 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
51 | 경북 고령 성산 고탄 N4지구 | 4783000136 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 고탄리 | 산94-5 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 45 | 9 | 66 | 해당없음 | 2026-09-02 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
52 | 상공1 | 4783000035 | 경상북도 | 고령군 | 다산면 | 송곡리 | 1496-4 | 공단 | 공단 | 인공비탈면 | 암반 | 150 | 20 | 70 | 해당없음 | 2026-05-27 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
53 | 상공2 | 4783000036 | 경상북도 | 고령군 | 다산면 | 송곡리 | 1496-4 | 공단 | 공단 | 인공비탈면 | 암반 | 100 | 30 | 70 | 해당없음 | 2026-05-27 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
54 | 상공3 | 4783000037 | 경상북도 | 고령군 | 다산면 | 송곡리 | 1496-4 | 공단 | 공단 | 인공비탈면 | 암반 | 200 | 30 | 70 | 해당없음 | 2026-05-27 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
57 | 도로22 | 4783000022 | 경상북도 | 고령군 | 개진면 | 개포리 | 산 4-3 | 도로 |  | 인공비탈면 | 복합 | 200 | 20 | 50 | 해당없음 | 2026-08-13 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
58 | 상공4 | 4783000027 | 경상북도 | 고령군 | 개진면 | 반운리 | 741 | 공단 | 산지 | 인공비탈면 | 복합 | 100 | 20 | 50 | 해당없음 | 2026-08-13 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
59 | 경북 고령 개진 직 N1지구 | 4783000114 | 경상북도 | 고령군 | 개진면 | 직리 | 산132-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 10 | 98 | 55 | 해당없음 | 2026-08-13 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
60 | 경북 고령 개진 직 N2지구 | 4783000115 | 경상북도 | 고령군 | 개진면 | 직리 | 산132 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 11 | 130 | 59 | 해당없음 | 2026-08-13 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
61 | 도로23 | 4783000023 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 연리 | 산 59-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 173 | 18 | 79 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
62 | 도로24 | 4783000024 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 연리 | 산 58-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 97 | 14 | 68 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
63 | 도진 | 4783000068 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 도진리 | 산 24-4 | 기타 | 청룡사 | 자연비탈면 | 암반 | 120 | 7 | 76 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
64 | 지자체(경상북도)12 | 4783000049 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 봉산리 | 산 49 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 70 | 30 | 55 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
65 | 지자체(경상북도)4 | 4783000041 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 사촌리 | 산 30-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 70 | 30 | 60 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
66 | 지자체(경상북도)5 | 4783000042 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 사촌리 | 산 133-3 | 도로 |  | 인공비탈면 | 복합 | 150 | 20 | 60 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
67 | 지자체(경상북도)6 | 4783000043 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 사촌리 | 산 168 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 300 | 23 | 60 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
68 | 지자체(경상북도)9 | 4783000046 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 월오리 | 산 10-5 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 100 | 60 | 50 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
69 | 경북 고령 우곡 월오 N3지구 | 4783000090 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 월오리 | 산27-2 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 8 | 170 | 70 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
70 | 경북 고령 우곡 월오 N4지구 | 4783000091 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 월오리 | 산22-6 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 8 | 170 | 69 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
71 | 경북 고령 우곡 대곡 N1지구 | 4783000099 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 대곡리 | 57-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 7 | 151 | 60 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
72 | 경북 고령 우곡 대곡 N2지구 | 4783000098 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 대곡리 | 1217-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 7 | 64 | 64 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
73 | 경북 고령 우곡 대곡 N3지구 | 4783000097 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 대곡리 | 산14-2 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 12 | 232 | 62 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
74 | 경북 고령 우곡 사전 N1지구 | 4783000096 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 사전리 | 산1-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 8 | 245 | 66 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
75 | 경북 고령 우곡 객기 N1지구 | 4783000140 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 객기리 | 536-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 50 | 7 | 73 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
76 | 경북 고령 우곡 객기 N2지구 | 4783000139 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 객기리 | 산1-2 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 170 | 9 | 66 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
77 | 경북 고령 우곡 답곡 N1지구 | 4783000138 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 답곡리 | 산69 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 133 | 11 | 54 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
78 | 경북 고령 우곡 연 N2지구 | 4783000142 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 연리 | 443-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 43 | 8 | 64 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
79 | 경북 고령 우곡 연 N3지구 | 4783000143 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 연리 | 665-4 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 93 | 12 | 62 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
80 | 경북 고령 우곡 연 N4지구 | 4783000141 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 연리 | 산32 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 80 | 11 | 61 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
81 | 경북 고령 우곡 연 N5지구 | 4783000144 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 연리 | 산58-2 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 182 | 14 | 74 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
82 | 경북 고령 우곡 연 N6지구 | 4783000145 | 경상북도 | 고령군 | 우곡면 | 연리 | 산59-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 134 | 22 | 68 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
83 | 귀원 | 4783000067 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 귀원리 | 330-1 | 기타 |  | 자연비탈면 | 복합 | 15 | 55 | 60 | 여 | 2026-05-22 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
84 | 도로26 | 4783000026 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 평지리 | 산 142-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 100 | 6 | 65 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
85 | 산림경영1 | 4783000028 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 신촌리 | 산 40 | 기타 | 산지 | 자연비탈면 | 암반 | 770 | 90 | 45 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
86 | 산림경영2 | 4783000029 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 신촌리 | 산 7 | 기타 | 산지 | 자연비탈면 | 암반 | 650 | 100 | 64 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
87 | 산림경영3 | 4783000030 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 매촌리 | 431-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 234 | 70 | 60 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
88 | 산림경영4 | 4783000031 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 신곡리 | 산 189-2 | 기타 | 산지 | 자연비탈면 | 암반 | 900 | 100 | 43 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
89 | 산림경영5 | 4783000032 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 매촌리 | 산 12-4 | 주택 |  | 자연비탈면 | 복합 | 700 | 80 | 40 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
90 | 지자체(경상북도)13 | 4783000050 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 신곡리 | 산 128-3 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 50 | 20 | 70 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
91 | 지자체(경상북도)14 | 4783000051 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 신곡리 | 산 128-3 | 도로 |  | 인공비탈면 | 복합 | 50 | 15 | 65 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
92 | 지자체(경상북도)15 | 4783000052 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 신곡리 | 산 21-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 50 | 15 | 75 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
94 | 경북 고령 쌍림 합가 N2지구 | 4783000071 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 합가리 | 산 196-4 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 110 | 13 | 46 | 해당없음 | 2026-08-10 | 2026-10-01 |  | 안전 | 1 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
95 | 경북 고령 쌍림 고곡 N1지구 | 4783000107 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 고곡리 | 산11-2 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 11 | 130 | 58 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
96 | 경북 고령 쌍림 안화 N1지구 | 4783000106 | 경상북도 | 고령군 | 쌍림면 | 안화리 | 105-2 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 28 | 182 | 66 | 해당없음 | 2026-07-31 | 2026-10-01 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
97 | 덕곡저수지 관리도로-2 | 4783010029 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산 39-5 | 도로 |  | 인공비탈면 | 복합(토사+암반) | 180 | 13 | 57 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
98 | 옥계저수지 여방수로 | 4783010035 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 옥계리 | 산 31-7 | 기타 | 여방수로 | 자연비탈면 | 토사 | 149 | 30 | 43.6 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
99 | 중화저수지 여방수로 | 4783010005 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 중화리 | 산 6-10 | 기타 | 여방수로 | 인공비탈면 | 암반 | 140 | 15 | 64 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
100 | 신동저수지 여방수로 | 4783010020 | 경상북도 | 고령군 | 대가야읍 | 신리 | 산 16 | 기타 | 여방수로 | 인공비탈면 | 복합(토사+암반) | 130 | 15 | 38 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
101 | 대평저수지 관리도로-2 | 4783010145 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산 117-1 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 120 | 9 | 60 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
102 | 대평저수지 여방수로 | 4783010145 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산 117-1 | 기타 | 여방수로 | 인공비탈면 | 토사 | 100 | 28 | 42 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
103 | 덕곡저수지 관리도로-1 | 4783010029 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산 128-5 | 도로 |  | 인공비탈면 | 토사 | 85 | 30 | 40 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
104 | 법동저수지 관리도로 | 4783010059 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 봉평리 | 산 39-8 | 도로 |  | 인공비탈면 | 복합(토사+암반) | 60 | 8 | 70 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
105 | 용소저수지 여방수로 | 4783010080 | 경상북도 | 고령군 | 성산면 | 용소리 | 산 31 | 기타 | 여방수로 | 인공비탈면 | 토사 | 44 | 12 | 46 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
106 | 덕곡저수지 여방수로 | 4783010029 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 노리 | 산 159 | 기타 | 여방수로 | 인공비탈면 | 토사 | 43 | 15 | 45 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
107 | 옥계저수지 관리도로 | 4783010035 | 경상북도 | 고령군 | 덕곡면 | 옥계리 | 산 28-2 | 도로 | 공사 | 인공비탈면 | 복합(토사+석축+암반) | 42 | 8 | 60 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
108 | 대평저수지 관리도로-1 | 4783010145 | 경상북도 | 고령군 | 운수면 | 대평리 | 산 137-2 | 도로 |  | 인공비탈면 | 암반 | 15 | 11 | 65 | 해당없음 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
작성방법
1. ndms(급경사지통합시스템) 확인하여 작성
- 안전점검 대상(급경사지명, 관리번호, 위치, 용도, 분류, 제원, 관리기관, 재해위험도 평가, 붕괴위험지역 등)
- 안전점검 및 후속조치 세부내용
(급경사지통합시스템 접속방법) www.ndms.go.kr 접속 / 오른쪽 상단 '국가재난업무지원시스템' 클릭 / 아래 주요지원업무 중 '침수가뭄급경사지정보' 클릭 / '급경사지통합시스템 클릭' / '급경사지정보관리'
2. 현재와 다른 내용이 있을 경우 ndms(급경사지통합시스템) 현행화 및 수정하여 등록
3. 안전점검 시 안전, 불안전 구분
- (안전) 지적사항이 없는 경우
- (불안전) 지적사항이 1건 이상인 경우
4. 빨간색은 건드리지 마시고, 노란색은 선택(중복선택 포함)입니다
5. 궁금하신 사항은 044-205-5142로 문의 부탁드립니다.
Note on W9: 해당 열은 수정 금지, 자동으로 선정됨
Note on AD9: 해당 열은 수정 금지, 자동 선택됨
Note on AE9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AF9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AJ9: 해당 열은 수정 금지, 자동 선택됨
Note on AK9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AL9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능

## Sheet2 (hidden)
응급처치 | 보수보강계획 | 비탈면 용도 | 분류 | 비탈면 구조 | 관리기관 | 공공/민간 | O/X | 등급 | 지정/해제 | 안전/불안전 | 조치 | 공개 여부
배수로정비 | 낙석방지망 | 도로 | 인공 비탈면 | 토사 | 지방자치단체 | 공공 | O | A | 지정 | 안전 | 응급처치 | 공개
천막피복덮기 | 녹화석재 | 아파트 | 자연 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 지방산림청 | 민간 | X | B | 해제 | 불안전 | 보수보강계획 | 비공개
안전선 및 간판 설치 | 법면유실보호망 | 주택 | 산지 | 석축옹벽 | 한국농어촌공사 |  |  | C |  |  | 정밀조사
마대쌓기 | 암반보강 | 공단 |  | 암반 | 한국토지주택공사 |  |  | D |  |  | 긴급안전조치
기타 | 기타 | 공원 |  | 기타 | 국가철도공단 |  |  | E
|  | 학교 |  |  | 서울교통공사
|  | 공공시설 |  |  | 부산교통공사
|  | 사유시설 |  |  | 인천교통공사
|  | 기타 |  |  | 대구교통공사
대전교통공사
광주교통공사
세종도시교통공사
경기교통공사
국립공원공단